## 工作细化
系统整个开发过程分为三个阶段 一、内部版本，于6月底结束，进入内测（表格中未填充颜色部分） 二、试用版本，于9月底结束，进入全面测试（表格中黄色填充部分） 三、测试和接入阶段，进行系统全面测试，并进行试点校讯通省份的数据对接和导入 |  |  |  | 六月 | [29 empty] | 七月
子系统 | 模块 | 子模块 | 工作内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
门户 | 首页 | 资源与应用聚合 | 登录入口 | bar: 六月 1 to 六月 2
注册 | bar: 七月 10 to 七月 14
信息及资源展示 | bar: 七月 4 to 七月 9
菜单 | bar: 七月 15 to 七月 18
搜索 | bar: 七月 22 to 七月 25
广告 | bar: 七月 27 to 七月 30
教师推荐
|  | 社交类聚合 | 班级图片
班级动态 | bar: 七月 9 to 七月 13
个人动态 | bar: 七月 28 to 七月 31
新用户 | bar: 七月 14 to 七月 17
| 微课 | 知识点地图 | 知识点地图全景
章节地图全景
|  | 微课首页 | 知识点展示 | bar: 六月 27 to 六月 28
广告 | bar: 七月 6 to 七月 9
课程推荐 | bar: 六月 25 to 六月 26
话题推荐 | bar: 六月 26 to 六月 27
资源推荐 | bar: 六月 26 to 六月 27
品牌推荐 | bar: 六月 28 to 六月 29
名师推荐 | bar: 六月 28 to 六月 30
新闻推荐 | bar: 六月 29 to 六月 30
|  | 课程 | 课程搜索 | bar: 六月 19 to 六月 22
资源搜索 | bar: 六月 22 to 六月 23
知识点展示 | bar: 六月 27 to 六月 29
课程展示 | bar: 六月 23 to 六月 24
资源展示 | bar: 六月 23 to 六月 24
|  | 资源播放与下载 | 视频播放 | bar: 六月 6 to 六月 9
视频知识点展示 | bar: 六月 8 to 六月 11
知识点对应资源搜索 | bar: 六月 10 to 六月 11
知识点对应资源展示 | bar: 六月 10 to 六月 11
评论 | bar: 六月 11 to 六月 12
相关资源 | bar: 六月 12 to 六月 13
课程介绍 | bar: 六月 12 to 六月 13
相关课程介绍 | bar: 七月 7 to 七月 8
课程购买 | bar: 七月 26 to 七月 31
资源播放 | bar: 六月 3 to 六月 4
评论 | bar: 六月 7 to 六月 8
相关资源推荐 | bar: 六月 4 to 六月 5
其他资源推荐 | bar: 六月 6 to 六月 7
支付 | bar: 七月 15 to 七月 31
| 品牌教育 | 机构推荐及展示 | 机构推荐 | bar: 六月 1 to 六月 2
机构展示 | bar: 六月 3 to 六月 4
机构内容展示 | bar: 六月 4 to 六月 6
|  | 课程推荐 | 当前课程 | bar: 六月 2 to 六月 3
推荐课程 | bar: 六月 2 to 六月 3
| 教师备课 | 教师备课 | 已完成教案列表 | bar: 六月 10 to 六月 11
已完成教案展示 | bar: 六月 10 to 六月 11
制作中教案列表 | bar: 六月 11 to 六月 13
制作中教案展示 | bar: 六月 12 to 六月 14
教案制作动态 | bar: 六月 14 to 六月 16
教案制作-选择任课信息 | bar: 六月 7 to 六月 8
教案制作-知识点选择 | bar: 六月 9 to 六月 10
教案制作-章节选择 | bar: 六月 11 to 六月 12
教案制作-教案填写 | bar: 六月 13 to 六月 15
教案完成分析 | bar: 六月 16 to 六月 19
|  | 资源搜索 | 素材搜索 | bar: 六月 4 to 六月 7
最近使用的素材 | bar: 六月 6 to 六月 8
素材绑定教案 | bar: 六月 8 to 六月 10
| 资源超市 | 资源搜索 | 知识点搜索 | bar: 六月 28 to 六月 30
章节搜索 | bar: 七月 1 to 七月 3
全文搜索 | bar: 七月 4 to 七月 6
|  | 资源展示 | 搜索结果展示 | bar: 七月 7 to 七月 10
搜索历史 | bar: 七月 9 to 七月 10
其他人搜索历史 | bar: 七月 11 to 七月 13
| 在线测评 | 在线测评 （学生）
| 在线组卷 | 在线组卷 （教师） | 已组试卷 | bar: 六月 19 to 六月 21
知识点选题 | bar: 六月 22 to 六月 23
章节选题 | bar: 六月 22 to 六月 23
类型选题 | bar: 六月 24 to 六月 25
题目加入试卷 | bar: 六月 26 to 六月 28
试卷预览 | bar: 六月 28 to 六月 29
试卷打印设置 | bar: 七月 12 to 七月 13
试卷保存 | bar: 六月 30 to 七月 1
试卷下载 | bar: 七月 2 to 七月 3
| 在线答疑 | 在线答疑 | 我的问题 | bar: 六月 1
常见问题 | bar: 六月 1
精选问题 | bar: 六月 1
提问 | bar: 六月 2 to 六月 4
答疑 | bar: 六月 5 to 六月 7
评论 | bar: 六月 8 to 六月 9
问题搜索 | bar: 六月 10
| 登陆 | 学习平台登录 | 登录 | bar: 六月 1
注销
找回密码 | bar: 七月 12 to 七月 14
校讯通登录 | bar: 七月 15 to 七月 16
账号绑定 | bar: 七月 23 to 七月 29
| 注册 | 用户注册流程 | bar: 七月 14 to 七月 18; 七月 29 to 七月 31
用户资料完善 | bar: 七月 18 to 七月 20
校讯通用户绑定 | bar: 七月 20 to 七月 27
| 我的账户 | 消费纪录
账户冲值
账号安全
互动社区 | 个人中心 | 个人中心首页
|  | 个人主页 | 个人信息 | bar: 六月 17 to 六月 19
积分信息 | bar: 六月 19 to 六月 20
个人资料 | bar: 六月 20 to 六月 21
内容统计 | bar: 七月 15 to 七月 16
微博发送 | bar: 七月 13 to 七月 14
动态展示 | bar: 七月 5 to 七月 7
可能认识的人 | bar: 七月 3 to 七月 4
最近来访 | bar: 七月 1 to 七月 2
我的好友 | bar: 六月 22 to 六月 25
|  | 个人动态 | 我的动态 | bar: 七月 5 to 七月 7
好友动态 | bar: 七月 8 to 七月 10
动态展示 | bar: 七月 11 to 七月 13
个人微博
|  | 个人日志 | 我的日志 | bar: 六月 8 to 六月 9; 七月 14 to 七月 26
私密日志 | bar: 六月 10 to 六月 11
好友日志 | bar: 六月 12 to 六月 13
草稿箱 | bar: 六月 14 to 六月 15
日志列表 | bar: 六月 10 to 六月 11
日志展示 | bar: 六月 12 to 六月 13
日志维护 | bar: 六月 14 to 六月 15
日志权限设置 | bar: 七月 15 to 七月 16
日志归档 | bar: 七月 17 to 七月 18
日志评论 | bar: 七月 19 to 七月 20
最近访客 | bar: 七月 21 to 七月 22
最新评论 | bar: 七月 23 to 七月 25
日志分类 | bar: 七月 24 to 七月 25
|  | 个人相册 | 我的相册 | bar: 六月 16 to 六月 17
好友相册 | bar: 六月 18 to 六月 19
相册列表 | bar: 六月 20 to 六月 21
照片列表 | bar: 六月 20 to 六月 21
照片展示 | bar: 六月 21 to 六月 22
相册维护 | bar: 六月 22 to 六月 23
照片维护 | bar: 六月 24 to 六月 25
访客 | bar: 六月 20 to 六月 21
评论 | bar: 六月 24 to 六月 25
|  | 个人好友 | 好友列表 | bar: 六月 1 to 六月 2
分组维护 | bar: 六月 2 to 六月 3
分组查询 | bar: 六月 3 to 六月 4
好友搜索 | bar: 六月 2 to 六月 3
好友添加 | bar: 六月 4 to 六月 5
好友申请 | bar: 六月 3 to 六月 4
删除好友 | bar: 六月 5 to 六月 6
好友推荐 | bar: 七月 25 to 七月 26
|  | 个人消息 | 发件箱 | bar: 六月 26 to 六月 27
发件类型搜索 | bar: 六月 27
发件内容搜索 | bar: 六月 28
发送消息 | bar: 六月 29 to 六月 30
收件箱 | bar: 六月 26 to 六月 27
收件类型搜索 | bar: 六月 28
收件内容搜索 | bar: 六月 29
回复消息 | bar: 七月 1 to 七月 3
| 班级空间 | 班级空间首页 | 微博发送 | bar: 七月 26 to 七月 27
班级信息 | bar: 七月 4 to 七月 5
班级统计信息 | bar: 七月 24 to 七月 25
班级动态 | bar: 七月 25 to 七月 27
班级动态分类展示 | bar: 七月 27 to 七月 28
班级动态维护 | bar: 七月 27 to 七月 28
班级公告 | bar: 六月 26 to 六月 27
最近来访 | bar: 六月 28 to 六月 29
班级荣誉 | bar: 六月 29 to 六月 30
班级相册 | bar: 六月 25 to 六月 28
班级微博 | bar: 七月 10 to 七月 21
|  | 班级动态 | 班级动态 | bar: 七月 17 to 七月 26
|  | 班级荣誉 | 荣誉发布 | bar: 六月 4 to 六月 5
荣誉维护 | bar: 六月 6 to 六月 8
荣誉搜索 | bar: 六月 7
荣誉展示 | bar: 六月 7
|  | 班级公告 | 公告发布 | bar: 六月 7 to 六月 9
公告展示 | bar: 六月 8
公告维护 | bar: 六月 9
|  | 班级相册 | 相册列表 | bar: 六月 10 to 六月 11
照片列表 | bar: 六月 11 to 六月 13
照片展示 | bar: 六月 12 to 六月 13
相册维护 | bar: 六月 13
照片维护 | bar: 六月 13 to 六月 14
访客 | bar: 七月 14 to 七月 15
评论 | bar: 七月 13 to 七月 14
班级共享
|  | 班级成员 | 教师列表 | bar: 七月 4 to 七月 5
学生列表 | bar: 七月 6 to 七月 8
家长列表 | bar: 七月 8
发送私信 | bar: 七月 8 to 七月 9
加好友 | bar: 七月 9
|  | 班级日志 | 日志列表 | bar: 六月 8 to 六月 9
日志展示 | bar: 六月 9
日志维护 | bar: 六月 10
日志权限设置 | bar: 六月 11
日志归档 | bar: 六月 12 to 六月 13
日志评论 | bar: 六月 14
最近访客 | bar: 六月 14
最新评论 | bar: 六月 15
日志分类 | bar: 六月 16 to 六月 17
课程表
作业
通知
| 关键字过滤 | 关键字管理
关键字过滤管理
| 信息推送 | 广播推送
群推送
点对点推送
运营管理后台 | CP及资源管理 | CP管理 | CP申请 | bar: 六月 10 to 六月 12
CP审核 | bar: 六月 13 to 六月 15
CP维护 | bar: 六月 16 to 六月 17
CP接入流程 | bar: 六月 18 to 六月 20
CP内容管理 | bar: 六月 21 to 六月 25
CP内容审核 | bar: 六月 23 to 六月 28
|  | 资源管理 | 资源定价设定（积分、财富） | bar: 六月 12 to 六月 16
资源使用体系（如何消耗积分和财富） | bar: 六月 16 to 六月 20
资源操作与积分对应体系 | bar: 六月 21 to 六月 24
CP资源定价限制 | bar: 六月 25 to 六月 26
BOSS扣费包月模式 | bar: 六月 27 to 六月 30
财富包月模式 | bar: 七月 1 to 七月 4
资源上传管理 | bar: 六月 7 to 六月 13
资源审核流程 | bar: 六月 12 to 六月 14
资源内容存储管理 | bar: 六月 14 to 六月 17
资源订阅管理 | bar: 七月 14 to 七月 24
资源版权管理 | bar: 七月 22 to 七月 27
专区管理
订购管理
| 社区管理 | 内容管理 | bar: 七月 31
广告位管理 | bar: 七月 31
信息发布及推荐 | bar: 七月 31
运营活动管理 | bar: 七月 31
| 系统管理 | 后台用户及权限管理 | bar: 七月 31
系统设置 | bar: 七月 31
客户端 | 微课 | 搜索及展示 | bar: 七月 3 to 七月 8
播放及评论 | bar: 七月 9 to 七月 13
| 班级空间 | 微博 | bar: 七月 14 to 七月 18
好友 | bar: 七月 19 to 七月 21
相册 | bar: 七月 22 to 七月 26
| 在线测试 | 在线测试
成绩分析
| 个人设置 | 个人设置 | bar: 七月 27 to 七月 30
| 即时通讯 | 文字
语音和视频
信息推送
| 在线答疑 | 所有问题 | bar: 六月 1 to 六月 3
我的问题 | bar: 六月 2 to 六月 3
问题搜索 | bar: 六月 3 to 六月 5
回答问题 | bar: 六月 5 to 六月 6
提问 | bar: 六月 6
评论 | bar: 六月 6
回答提醒 | bar: 六月 6 to 六月 8
| 在线作业 | 作业提醒 | bar: 六月 1 to 六月 3
作业清单 | bar: 六月 3 to 六月 6
做作业 | bar: 六月 6 to 六月 8
| IOS版本 | IOS版本的客户端
| PAD版本 | PAD版本的客户端
后台服务 | 平台架构统一服务 | 用户操作日志 | 日志格式定义 | bar: 六月 1 to 六月 4
日志记录 | bar: 六月 5 to 六月 9
日志归档 | bar: 六月 10 to 六月 12
|  | 积分服务 | 积分策略配置 | bar: 七月 1 to 七月 3
积分生成 | bar: 七月 4 to 七月 6
积分消费 | bar: 七月 7 to 七月 9
服务监控
|  | 缓存服务 | 缓存设计 | bar: 六月 1 to 六月 12
缓存键值定义 | bar: 六月 13 to 六月 15
缓存接口 | bar: 六月 16 to 六月 22
消息队列服务
|  | 统一鉴权服务 | 移动学习平台跳转校讯通接口 | bar: 七月 20 to 七月 22
校讯通跳转移动学习平台接口 | bar: 七月 23 to 七月 25
双向登录鉴权接口 | bar: 七月 26 to 七月 28
双向登录退出接口 | bar: 七月 29 to 七月 31
平台鉴权
信息推送服务
关键字过滤
| 大数据服务 | 智能推荐 | 好友推荐接口 | bar: 七月 10 to 七月 12
活跃用户推荐接口 | bar: 七月 13 to 七月 15
资源推荐接口 | bar: 七月 16 to 七月 18
业务推荐接口 | bar: 七月 19 to 七月 21
数据分析
| 搜索能力 | 索引管理 | 索引建立 | bar: 六月 1
索引维护 | bar: 六月 1
索引更新 | bar: 六月 1
|  | 索引查询 | 索引查询 | bar: 六月 2 to 六月 9
全文搜索 | bar: 六月 10 to 六月 19
搜索引擎运维管理
| 开放能力 | 应用接入管理
Oauth服务
OpenApi接口
运营管理
统计分析
| 支付能力 | 手机支付
BOSS计费
| 短彩能力 | 全网号短信通讯
全网号彩信通讯
| 视频能力 | 视频播放 | 视频播放 | bar: 六月 1 to 六月 10
视频跳转 | bar: 六月 11 to 六月 20
视频清晰度切换 | bar: 七月 1 to 七月 15
视频录制和采集
视频的分发
视频压缩
群视频共享
| 即时通信服务 | 第三方即时通信服务接入整合
测试和部署 | 测试 | 功能测试
集成测试
压力测试
| 部署 | 环境准备
系统软件部署
第三方软件部署
应用软件部署
数据对接及导入 | 试点省份对接
试点省份数据导入