## Sheet1
系统整个开发过程分为三个阶段 一、内部版本，于6月底结束，进入内测（表格中未填充颜色部分） 二、试用版本，于8月底结束，进入全面测试（表格中黄色填充部分） 三、测试和接入阶段，进行系统全面测试，并进行试点校讯通省份的数据对接和导入
子系统 | 模块 | 工作量（人月） | 说明 | 子模块 | 工作内容 | 时间点
门户 | 首页 | 7 | 1、提供用户登录注册的统一入口 2、主页面按照用户导向设计组织菜单、针对学生、家长、老师、合作机构提供的贴近用户心智模型的组织体系，方便用户识别各模块，快捷的浏览获得相应信息； 3、整合导航菜单、搜索功能、聚合展现各类教育资源和社交类信息 | 资源与应用聚合 | 需求 | 4月第二周
[5 empty] | 设计 | 4月第三周
[5 empty] | 开发 | 6月第三周
|  |  |  | 社交类聚合 | 需求 | 4月第二周
[5 empty] | 设计 | 4月第三周
[5 empty] | 开发 | 6月第三周
| 微课 | 30 | 1、用户对象分析：教育资源使用的对象是中小学生，由于自控力差，还没有形成独立使用网络课程的能力，属于刚需被动学习型人群，此类资源的选择与购买由家长发起，学习过程以家长陪伴监督子女学习为主； 2、购买动机分析：对于家长来说，孩子学习过程中最大烦恼依次是“孩子不主动学习”“没有时间陪孩子学习”和“学习效果不佳” 3、产品设计前向围绕解决家长购买资源与学生使用资源二个维度设计课程内容与展现形式，提供资源推荐、展示、播放、互动、支付一系列功能 4、产品设计后向解决内容价值问题，打造权威性（名校、名师、家长推荐）、丰富性（多媒体形式）、实用性（课程分类）、针对性（结合教学知识点、版本）； | 知识点地图 | 需求 | 4月第二周
[5 empty] | 设计 | 4月第三周
[5 empty] | 开发 | 6月第三周
|  |  |  | 课程 | 需求 | 4月第二周
[5 empty] | 设计 | 4月第三周
[5 empty] | 开发 | 6月第三周
|  |  |  | 资源播放与下载 | 需求 | 4月第二周
[5 empty] | 设计 | 4月第三周
[5 empty] | 开发 | 6月第三周
|  |  |  | 支付 | 需求 | 4月第四周
[5 empty] | 设计 | 5月第二周
[5 empty] | 开发 | 8月第四周
| 品牌教育 | 3 | 1、用户分析：线上资源与学习相比较线下培训与学习，家长更愿意线下培训，核心是线下效果更好评估,更有保障；家长的买课程目的性更明确，更愿意为高质量的授课效果付费。 2、设计思路：通过品牌教育建设，整合更多的品牌厂家，提供高质量课程，通过品牌课程影响力消除家长使用的顾虑，引导家长体验消费。 | 机构推荐及展示 | 需求 | 4月第二周
[5 empty] | 设计 | 4月第三周
[5 empty] | 开发 | 6月第三周
|  |  |  | 课程推荐 | 需求 | 4月第二周
[5 empty] | 设计 | 4月第三周
[5 empty] | 开发 | 6月第三周
| 教师加油站 | 3 | 为教师提供资源下载、备课等教学工具,提高教学效率与能力 | 名师介绍及推荐 | 需求 | 4月第二周
[5 empty] | 设计 | 4月第三周
[5 empty] | 开发 | 6月第三周
|  |  |  | 课程推荐 | 需求 | 4月第二周
[5 empty] | 设计 | 4月第三周
[5 empty] | 开发 | 6月第三周
| 资源超市 | 18 | 1、教学资源中心可以为学生、教师提供各种支持教师教学和支持学生学习的相关各种媒体和资源； 2、按照多媒体资源与文本资源分类，提供资源搜索、分类展示、支付、下载、学习使用、反馈等资源体验消费使用全流程 3、资源超市既是一个供学生、教师下载资源的资源中心，更是鼓励教师上传资源的分享中心。 | 资源搜索 | 需求 | 4月第二周
[5 empty] | 设计 | 4月第三周
[5 empty] | 开发 | 6月第三周
|  |  |  | 资源展示 | 需求 | 4月第二周
[5 empty] | 设计 | 4月第三周
[5 empty] | 开发 | 6月第三周
| 登陆 | 6 | 门户统一登录入口，区分学习平台用户与校讯通用户 | 学习平台登录 | 需求 | 4月第二周
[5 empty] | 设计 | 4月第三周
[5 empty] | 开发 | 6月第三周
|  |  |  | 校讯通登录 | 需求 | 4月第二周
[5 empty] | 设计 | 4月第三周
[5 empty] | 开发 | 6月第四周
|  |  |  | 账号绑定 | 需求 | 4月第二周
[5 empty] | 设计 | 4月第三周
[5 empty] | 开发 | 6月第四周
| 注册 | 3 | 提供用户注册流程、资源完善绑定 | 用户注册流程 | 需求 | 4月第二周
[5 empty] | 设计 | 4月第三周
[5 empty] | 开发 | 6月第三周
|  |  |  | 用户资料完善 | 需求 | 4月第二周
[5 empty] | 设计 | 4月第三周
[5 empty] | 开发 | 6月第三周
|  |  |  | 校讯通用户绑定 | 需求 | 4月第四周
[5 empty] | 设计 | 5月第二周
[5 empty] | 开发 | 6月第四周
| 我的账户 | 9 | 提供账户金额提醒、账单明细与冲值、购买、账号安全等设置 | 消费纪录 | 需求 | 4月第四周
[5 empty] | 设计 | 5月第二周
[5 empty] | 开发 | 8月第四周
|  |  |  | 账户冲值 | 需求 | 4月第四周
[5 empty] | 设计 | 5月第二周
[5 empty] | 开发 | 8月第四周
|  |  |  | 账号安全 | 需求 | 4月第二周
[5 empty] | 设计 | 4月第三周
[5 empty] | 开发 | 6月第三周
互动社区 | 个人中心 | 36 | 基于社区3层架构为基础，以用户为出发点构建个人信息聚合中心，提供用户的属性描述及行为画像，通过增加好友、关注等操作，形成用户关系链，进一步扩展提供各类内容与应用，满足用户信息获取与个性表达的需求 | 个人中心首页 | 需求 | 4月第二周
[5 empty] | 设计 | 4月第三周
[5 empty] | 开发 | 6月第三周
|  |  |  | 个人主页 | 需求 | 4月第二周
[5 empty] | 设计 | 4月第三周
[5 empty] | 开发 | 6月第三周
|  |  |  | 个人动态 | 需求 | 4月第二周
[5 empty] | 设计 | 4月第三周
[5 empty] | 开发 | 6月第三周
|  |  |  | 个人微博 | 需求 | 4月第四周
[5 empty] | 设计 | 5月第二周
[5 empty] | 开发 | 8月第四周
|  |  |  | 个人日志 | 需求 | 4月第二周
[5 empty] | 设计 | 4月第三周
[5 empty] | 开发 | 6月第三周
|  |  |  | 个人相册 | 需求 | 4月第二周
[5 empty] | 设计 | 4月第三周
[5 empty] | 开发 | 6月第三周
|  |  |  | 个人好友 | 需求 | 4月第二周
[5 empty] | 设计 | 4月第三周
[5 empty] | 开发 | 6月第三周
|  |  |  | 个人消息 | 需求 | 4月第二周
[5 empty] | 设计 | 4月第三周
[5 empty] | 开发 | 6月第三周
|  |  |  | 在线备课 (老师) | 需求 | 4月第二周
[5 empty] | 设计 | 4月第三周
[5 empty] | 开发 | 6月第三周
|  |  |  | 在线测评 （学生） | 需求 | 4月第四周
[5 empty] | 设计 | 5月第二周
[5 empty] | 开发 | 8月第四周
|  |  |  | 资源推荐 （家长） | 需求 | 4月第二周
[5 empty] | 设计 | 4月第三周
[5 empty] | 开发 | 6月第三周
| 班级空间 | 36 | 1、以班级为中心构建老师与家长沟通的圈子关系。 2、提供为教师、家长和学生提供信息服务和互动交流平台实现教师与教师、学生与学生、教师与家长学生等扩大化的教育社交应用。 | 班级空间首页 | 需求 | 4月第二周
[5 empty] | 设计 | 4月第三周
[5 empty] | 开发 | 6月第三周
|  |  |  | 班级微博 | 需求 | 4月第四周
[5 empty] | 设计 | 5月第二周
[5 empty] | 开发 | 8月第四周
|  |  |  | 班级动态 | 需求 | 4月第二周
[5 empty] | 设计 | 4月第三周
[5 empty] | 开发 | 6月第三周
|  |  |  | 班级荣誉 | 需求 | 4月第二周
[5 empty] | 设计 | 4月第三周
[5 empty] | 开发 | 6月第三周
|  |  |  | 班级公告 | 需求 | 4月第二周
[5 empty] | 设计 | 4月第三周
[5 empty] | 开发 | 6月第三周
|  |  |  | 班级相册 | 需求 | 4月第二周
[5 empty] | 设计 | 4月第三周
[5 empty] | 开发 | 6月第三周
|  |  |  | 班级共享 | 需求 | 4月第四周
[5 empty] | 设计 | 5月第二周
[5 empty] | 开发 | 8月第四周
|  |  |  | 班级成员 | 需求 | 4月第二周
[5 empty] | 设计 | 4月第三周
[5 empty] | 开发 | 6月第三周
|  |  |  | 班级日志 | 需求 | 4月第二周
[5 empty] | 设计 | 4月第三周
[5 empty] | 开发 | 6月第三周
|  |  |  | 课程表 | 需求 | 4月第四周
[5 empty] | 设计 | 5月第二周
[5 empty] | 开发 | 8月第四周
|  |  |  | 作业 | 需求 | 4月第二周
[5 empty] | 设计 | 4月第三周
[5 empty] | 开发 | 6月第三周
|  |  |  | 通知 | 需求 | 4月第二周
[5 empty] | 设计 | 4月第三周
[5 empty] | 开发 | 6月第三周
| 关键字过滤 | 6 | 提供关键字过滤与管理 | 关键字管理 | 需求 | 4月第四周
[5 empty] | 设计 | 5月第二周
[5 empty] | 开发 | 8月第四周
|  |  |  | 关键字过滤管理 | 需求 | 4月第四周
[5 empty] | 设计 | 5月第二周
[5 empty] | 开发 | 8月第四周
| 信息推送 | 12 | 提供广播、群、点对点多种推送 | 广播推送 | 需求 | 4月第四周
[5 empty] | 设计 | 5月第二周
[5 empty] | 开发 | 8月第四周
|  |  |  | 群推送 | 需求 | 4月第四周
[5 empty] | 设计 | 5月第二周
[5 empty] | 开发 | 8月第四周
|  |  |  | 点对点推送 | 需求 | 4月第四周
[5 empty] | 设计 | 5月第二周
[5 empty] | 开发 | 8月第四周
运营管理后台 | CP及资源管理 | 9 | 1、CP管理：主要包括CP的接入、修改和审核，CP套餐管理和审核功能。 2、资源管理：主要包括资源文件的上传（包括单个上传和批量上传）和审核功能。 3、专区管理：主要包括栏目管理、图片轮播、专区管理、专区审核等功能。CP管理员可以新增资源展示专区，维护专区栏目、轮播图片等。 4、订购管理：主要包括订购管理、订购历史查询等功能，管理用户订购关系和查询用户订购历史 5、统计管理：主要包括资源统计、资源使用统计、计费报表统计、点播报表统计、包月报表统计等功能。对资源、资源使用情况、订购关系情况进行统计 | CP管理 | 需求 | 4月第四周
[5 empty] | 设计 | 5月第二周
[5 empty] | 开发 | 6月第三周
|  |  |  | 资源管理 | 需求 | 4月第四周
[5 empty] | 设计 | 5月第二周
[5 empty] | 开发 | 6月第三周
|  |  |  | 专区管理 | 需求 | 4月第四周
[5 empty] | 设计 | 5月第二周
[5 empty] | 开发 | 6月第三周
|  |  |  | 订购管理 | 需求 | 4月第四周
[5 empty] | 设计 | 5月第二周
[5 empty] | 开发 | 6月第三周
| 社区管理 | 12 | 1、提供门户静态内容的编辑、修改、发布、取消发布的功能；提供用户的管理功能；提供用户发布内容的管理功能 2、提供门户系统、社区模块、班级空间模块广告位的编辑、修改、发布、取消发布的功能；支持不同种类、不同展示方式的广告发布。 3、提供系统信息的编辑、发布功能；提供系统不同模块信息的采集、加工、推荐功能； 4、提供运营活动模块级的管理；运营活动的配置管理、运营活动的数据统计的功能 | 内容管理 | 需求 | 4月第四周
[5 empty] | 设计 | 5月第二周
[5 empty] | 开发 | 6月第三周
|  |  |  | 广告位管理 | 需求 | 4月第四周
[5 empty] | 设计 | 5月第二周
[5 empty] | 开发 | 6月第三周
|  |  |  | 信息发布及推荐 | 需求 | 4月第四周
[5 empty] | 设计 | 5月第二周
[5 empty] | 开发 | 6月第三周
|  |  |  | 运营活动管理 | 需求 | 4月第四周
[5 empty] | 设计 | 5月第二周
[5 empty] | 开发 | 6月第三周
| 系统管理 | 6 | 1、后台管理用户的增加、修改、删除、状态设置； 2、系统菜单的管理； 3、系统功能的管理； 4、系统角色的管理； 5、后台用户核心授权； 6、系统级的参数配置； 7、系统核心参数安全配置； 8、提供系统与第三方系统的接口配置 | 后台用户及权限管理 | 需求 | 4月第四周
[5 empty] | 设计 | 5月第二周
[5 empty] | 开发 | 6月第三周
|  |  |  | 系统设置 | 需求 | 4月第四周
[5 empty] | 设计 | 5月第二周
[5 empty] | 开发 | 6月第三周
客户端 | 微课 | 12 | 基于WEB平台，手机客户端位置服务支持本地微课视频的搜索、展示、播放、评论 | 搜索及展示 | 需求 | 5月第三周
[5 empty] | 设计 | 6月第一周
[5 empty] | 开发 | 8月第四周
|  |  |  | 播放及评论 | 需求 | 5月第三周
[5 empty] | 设计 | 6月第一周
[5 empty] | 开发 | 8月第四周
| 社区 | 15 | 用户通过社区来展示自己的信息，包括自己所发表的日志、相片、好友留言，同时还展现出自己的个人资料信息、好友列表、最近来访、近期动态等。 | 微博 | 需求 | 5月第三周
[5 empty] | 设计 | 6月第一周
[5 empty] | 开发 | 8月第四周
|  |  |  | 好友 | 需求 | 5月第三周
[5 empty] | 设计 | 6月第一周
[5 empty] | 开发 | 8月第四周
|  |  |  | 相册 | 需求 | 5月第三周
[5 empty] | 设计 | 6月第一周
[5 empty] | 开发 | 8月第四周
| 互动短信 | 6 | 教师通过手机客户端进行作业、通知的快捷发放，家长也可通过手机客户端实时接收来自老师的通知、作业、成绩、评语等信息，并可对信息进行及时回复以及收藏等操作，真正方便了家长及时了解学生在校信息； | 信息发送 | 需求 | 5月第三周
[5 empty] | 设计 | 6月第一周
[5 empty] | 开发 | 8月第四周
|  |  |  | 收发件箱 | 需求 | 5月第三周
[5 empty] | 设计 | 6月第一周
[5 empty] | 开发 | 8月第四周
| 个人设置 | 3 | 提供用户的个人信息，如用户名、头像、密码等配置，也可了解客户端的官方信息、检查更新等； | 个人设置 | 需求 | 5月第三周
[5 empty] | 设计 | 6月第一周
[5 empty] | 开发 | 8月第四周
| 即时通讯 | 21 | 用户可与在线用户通过发送文字、图片、表情、音频、涂鸦等多媒体信息来进行交谈对话 | 文字 | 需求 | 5月第三周
[5 empty] | 设计 | 6月第一周
[5 empty] | 开发 | 8月第四周
|  |  |  | 语音和视频 | 需求 | 5月第三周
[5 empty] | 设计 | 6月第一周
[5 empty] | 开发 | 8月第四周
|  |  |  | 信息推送 | 需求 | 5月第三周
[5 empty] | 设计 | 6月第一周
[5 empty] | 开发 | 8月第四周
后台服务 | 平台架构统一服务 | 30 | 为平台提供统一的服务 用户操作日志：提供统一的用户操作行为定义和记录 积分服务：积分定义，积分策略实现，积分生成 服务监控：实现平台内各个服务节点的可用性和及时性的监控 缓存服务：为平台提供统一的第三方缓存服务，实现缓存的可用性和扩展性，并对缓存统一规划和分配 消息队列：提供消息队列服务，统一规划，实现可用性和扩展性 统一鉴权服务：实现平台内各系统统一跳转，与校讯通第三方平台相互跳转 信息推送服务：提供信息推送规划和统一实现 关键字过滤：对平台的内容发布关键字统一过滤管理 | 用户操作日志 | 需求 | 4月第二周
[5 empty] | 设计 | 4月第四周
[5 empty] | 开发 | 6月第三周
|  |  |  | 积分服务 | 需求 | 5月第三周
[5 empty] | 设计 | 6月第一周
[5 empty] | 开发 | 8月第四周
|  |  |  | 服务监控 | 需求 | 5月第三周
[5 empty] | 设计 | 6月第一周
[5 empty] | 开发 | 8月第四周
|  |  |  | 缓存服务 | 需求 | 4月第二周
[5 empty] | 设计 | 4月第四周
[5 empty] | 开发 | 6月第三周
|  |  |  | 消息队列服务 | 需求 | 5月第三周
[5 empty] | 设计 | 6月第一周
[5 empty] | 开发 | 8月第四周
|  |  |  | 统一鉴权服务 | 需求 | 4月第二周
[5 empty] | 设计 | 4月第四周
[5 empty] | 开发 | 6月第三周
|  |  |  | 信息推送服务 | 需求 | 5月第三周
[5 empty] | 设计 | 6月第一周
[5 empty] | 开发 | 8月第四周
|  |  |  | 关键字过滤 | 需求 | 5月第三周
[5 empty] | 设计 | 6月第一周
[5 empty] | 开发 | 8月第四周
| 大数据服务 | 24 | 智能推荐：实现用户级：共同好友、可能认识的人员、感兴趣用户推荐，平台级：活跃用户、同类课程、相关视频推荐 数据分析：分析用户行为特征数据，得到深沉次的用户兴趣爱好等数据，为智能营销提供服务 | 智能推荐 | 需求 | 5月第三周
[5 empty] | 设计 | 6月第一周
[5 empty] | 开发 | 8月第四周
|  |  |  | 数据分析 | 需求 | 5月第三周
[5 empty] | 设计 | 6月第一周
[5 empty] | 开发 | 8月第四周
| 搜索能力 | 15 | 为平台提供统一的用户，资源的搜索服务 | 索引管理 | 需求 | 4月第二周
[5 empty] | 设计 | 4月第四周
[5 empty] | 开发 | 6月第三周
|  |  |  | 索引查询 | 需求 | 4月第二周
[5 empty] | 设计 | 4月第四周
[5 empty] | 开发 | 6月第三周
|  |  |  | 搜索引擎运维管理 | 需求 | 5月第三周
[5 empty] | 设计 | 6月第一周
[5 empty] | 开发 | 8月第四周
| 开放能力 | 21 | 为第三方应用提供统一的接入管理服务，统一的服务接口调用，提供基于Oauth2.0的接口吊用认证权限管理服务，并对接入的应用进行统一的运营管理和统计分析 | 应用接入管理 | 需求 | 5月第三周
[5 empty] | 设计 | 6月第一周
[5 empty] | 开发 | 8月第四周
|  |  |  | Oauth服务 | 需求 | 5月第三周
[5 empty] | 设计 | 6月第一周
[5 empty] | 开发 | 8月第四周
|  |  |  | OpenApi接口 | 需求 | 5月第三周
[5 empty] | 设计 | 6月第一周
[5 empty] | 开发 | 8月第四周
|  |  |  | 运营管理 | 需求 | 5月第三周
[5 empty] | 设计 | 6月第一周
[5 empty] | 开发 | 8月第四周
|  |  |  | 统计分析 | 需求 | 5月第三周
[5 empty] | 设计 | 6月第一周
[5 empty] | 开发 | 8月第四周
| 支付能力 | 15 | 提供基于移动自有的的手机支付服务，同时接入boss实现业务的boss计费功能 | 手机支付 | 需求 | 5月第三周
[5 empty] | 设计 | 6月第一周
[5 empty] | 开发 | 8月第四周
|  |  |  | BOSS计费 | 需求 | 5月第三周
[5 empty] | 设计 | 6月第一周
[5 empty] | 开发 | 8月第四周
| 短彩能力 | 6 | 提供短信和彩信的通讯服务 | 全网号短信通讯 | 需求 | 5月第三周
[5 empty] | 设计 | 6月第一周
[5 empty] | 开发 | 8月第四周
|  |  |  | 全网号彩信通讯 | 需求 | 5月第三周
[5 empty] | 设计 | 6月第一周
[5 empty] | 开发 | 8月第四周
| 视频能力 | 24 | 提供统一的网页视频播放器， 实现视频录制和采集功能， 实现视频的分发和压缩技术，并实现基于视频的分享沟通服务 | 视频播放 | 需求 | 4月第二周
[5 empty] | 设计 | 4月第四周
[5 empty] | 开发 | 6月第三周
|  |  |  | 视频录制和采集 | 需求 | 5月第三周
[5 empty] | 设计 | 6月第一周
[5 empty] | 开发 | 8月第四周
|  |  |  | 视频的分发 | 需求 | 4月第二周
[5 empty] | 设计 | 4月第四周
[5 empty] | 开发 | 6月第三周
|  |  |  | 视频压缩 | 需求 | 4月第二周
[5 empty] | 设计 | 4月第四周
[5 empty] | 开发 | 6月第三周
|  |  |  | 群视频共享 | 需求 | 5月第三周
[5 empty] | 设计 | 6月第一周
[5 empty] | 开发 | 8月第四周
| 即时通信服务 | 6 | 接入第三方即时通信服务，并提供平台内的及时通讯能力 | 第三方即时通信服务接入整合 | 需求 | 5月第三周
[5 empty] | 设计 | 6月第一周
[5 empty] | 开发 | 8月第四周
测试和部署 | 测试 | 18 | 进行系统的功能测试、集成测试和压力测试 | 功能测试 |  | 9月第二周
|  |  |  | 集成测试 |  | 9月第三周
|  |  |  | 压力测试 |  | 9月第四周
| 部署 | 6 |  | 环境准备 |  | 9月第一周
|  |  |  | 系统软件部署 |  | 9月第一周
|  |  |  | 第三方软件部署 |  | 9月第二周
|  |  |  | 应用软件部署 |  | 9月第四周
数据对接及导入 | 试点省份对接 | 18 | 与各省份进行用户数据、组织数据等对接 |  |  | 10月第四周
| 试点省份数据导入 | 18 | 与各省份进行用户数据、组织数据等对接 |  |  | 10月第四周
454

## Sheet2
1855 | -1855
1575 | 280
1308 | 267 | 247 | 5.9 | 15
941 | 367 | 347 | 5.3 | 15