## 前台功能模块细分
系统 | 子系统 | 模块 | 子模块 | 功能 | 功能说明 | 估算工作量 （工作日） |  |  | 里程碑 |  |  | 后端需求 |  |  | 说明
[6 empty] | 美工 | 前端 | 开发 | 5月底 | 7月底 | 9月底 | 缓存使用 key编码 | 队列使用 | 需调用的服务接口
学习平台网站 | 门户 | 首页 | 资源与应用聚合 | 专家讲坛 | 视频播放
信息列表
更多链接
|  |  |  | 品牌专区 | 展示列表
更多链接
|  |  |  | 资源体验 | 微课体验列表
更多链接
|  |  |  | 推荐资源 | 推荐资源列表
|  |  |  | 教师名人录 | 教师信息列表
更多链接
|  |  |  | 教师加油站 | 应用展示\链接
|  |  |  | 新加入用户 | 新注册用户推送
|  |  | 社交类聚合 | 精彩日志 | 个人日志推送
|  |  |  | 社区专题 | 社区专题推送
家教资讯推送
|  |  |  | 社区达人 | 活跃用户推送
|  |  |  | 图片欣赏 | 社区图片推送
|  | 学习乐园 | 视频播放 | 视频资源播放 | 视频资源播放 |  |  | 15
|  |  | 课程介绍 | 课程介绍 | 介绍课程，包括课程介绍、课程组介绍、作者介绍、同类课程组推荐等 |  |  | 5
|  |  | 资料下载 | 资料下载 | 下载视频或资源文件 |  |  | 10
|  |  | 知识测评 | 知识测评 | 知识测评 |  |  | 10
|  |  | 资源评价、评论 | 评价、评论资源 | 对资源进行评价、评论 |  |  | 5
|  |  | 资源收藏 | 收藏资源 | 收藏资源 |  |  | 5
|  |  | 资源相关视频 | 相关视频展现 | 展现与播放视频的相关视频 |  |  | 5
|  |  | 知识点地图 | 知识点地图 | 根据知识点搜索相关资源 |  |  | 5
|  |  | 换一组 | 换一组相关视频 | 换一组其他的相关视频 |  |  | 5
|  |  | 课程购买 | 课程购买 | 调用课程购买接口 |  |  | 5
|  | 成长帮手 | 专家讲坛 |  | 推荐展示
专家介绍
相关课程
视频播放
|  |  | 书籍推荐 |  | 书籍推荐展示
书籍列表查询
书籍介绍
书籍评论
|  |  | 家长课堂 |  | 家教资讯详情
家教资讯评论
|  | 品牌教育 | 课程预告
品牌列表展示
广告位
入驻机构展示
人们课程推荐
品牌专区详细页
|  | 教师加油站 | 教师加油站功能介绍
名师列表
名师详细介绍
名师推荐
课程推荐
|  | 搜索 | 推荐资源展现 | 展现推荐的资源 | 展现推荐的资源，并支持播放。 |  |  | 10
|  |  | 搜索资源列表（视频、资源） | 搜索资源信息，以列表的形式展现 | 搜索资源信息，以列表的形式展现。 |  |  | 15
| 登陆 | 学习平台登录
校讯通登录
账号绑定
| 注册 | 获取短信验证码
短信验证码
完善用户资料
| 我的账户 | 消费纪录查询
财富值查询
|  | 账户冲值 | 选择支付方式\提交订单
|  | 账号安全 | 手机号绑定(找回密码)
| 互动社区 | 个人中心 | 个人中心首页 | 个人微博发布
个人动态列表
个人信息展示、统计信息展示
可能认识的人
最近来访
我的好友
|  |  | 个人主页 | 主页
日志
相册
微博
分享
|  |  | 个人动态 | 个人动态评论 | 需要区分个人动态和班级动态的界限即那些动作产生个人动态、那些产生班级动态、那些动作都产生动态
个人动态转发
个人动态点赞(不取消)
个人动态评论回复
个人动态列表
个人动态采集
|  |  | 个人微博 | 个人微博发布
个人微博删除
个人微博评论
个人微博转发
个人微博点赞(不取消)
个人微博评论回复
个人微博列表
|  |  | 个人日志 | 个人日志编写
个人日志列表
个人日志修改
个人日志删除
个人日志明细
|  |  | 个人相册 | 创建相册
上传照片
相册列表展示
相册删除
相册修改
相片列表展示
相片详细展示
相片删除
相片修改(描述)
|  |  | 个人好友 | 好友列表
增加好友
删除好友
|  |  | 个人分享 | 上传共享
共享列表
共享明细
共享评论
共享修改
共享删除
共享设置(状态、可见范围等)
|  |  | 个人消息 | 站内
互动消息
系统消息
|  |  | 在线备课 (老师) | 按教材备课
按知识点备课
资源列表展示
资源列表按关键字检索
上传课件
用户资源管理
资源相关推荐
资源下载记录推荐
|  |  | 在线测评 （学生） | 评测中心 | 用户测评统计信息展示
题库查询
题库列表展示
用户测评
用户测评统计
题库测评统计
我的错题集
|  |  |  | 易错题库 | 易错题库查询
易错题库列表信息展示
|  |  | 资源推荐 （家长） | 资源推荐
资源搜索
资源下载
|  | 班级空间 | 班级空间首页 | 班级微博发布
班级全部动态列表
班级教师动态列表
班级家长动态列表
班级学生动态列表
班级信息展示、班级统计信息展示
班级访客列表
班级公告展示
班级荣誉展示
班级相册展示
|  |  | 班级微博 | 班级微博发布
班级微博删除
班级微博评论
班级微博转发
班级微博点赞(不取消)
班级微博评论回复
班级微博列表
|  |  | 班级动态 | 班级动态评论
班级动态转发
班级动态点赞(不取消)
班级动态评论回复
班级动态列表
班级动态采集
|  |  | 班级辩论 | 创建辩论
辩论列表展示
辩论详细展示
|  |  | 班级荣誉 | 创建班级荣誉
班级荣誉详细展示
|  |  | 班级公告 | 创建班级公告
班级公告详细展示
|  |  | 班级相册 | 创建相册
上传照片
相册列表展示
相片列表展示
相片详细展示
相片评论
相片评论回复
|  |  | 班级共享 | 上传共享
共享列表
共享搜索
共享明细
共享下载
共享评论
|  |  | 班级成员 | 成员列表
成员增加
成员修改
成员删除
成员验证
成员明细
|  |  | 班级日志 | 日志编写
日志列表
日志修改
日志删除
日志明细
|  |  | 课程表 | 创建课程表
导入课程表
编辑课程
展示课程表
|  |  | 作业 | 作业编辑
作业发送
作业列表
作业明细
作业收取
|  |  | 通知 | 通知创建
通知发送
通知列表
通知明细
通知收取
|  | 关键字过滤 | 关键字管理 | 关键字增加
关键字修改
关键字删除
关键字状态设置
|  |  | 关键字过滤管理 | 关键字过滤方式设置
关键字替换字符设置
关键字过滤
|  | 信息推送 | 广播推送
群推送
点对点推送
管理后台 | 资源管理后台 | CP管理 | CP接入 |  | 系统管理员录入、修改和删除CP
|  |  | CP套餐管理 |  | CP管理员新增、修改和删除套餐
|  |  | CP套餐审核 |  | 系统管理员审核CP管理员录入的套餐
|  | 资源管理 | 资源管理 |  | CP管理员单个上传资源、修改和删除资源
|  |  | 资源批量新增 |  | CP管理员批量上传资源
|  |  | 资源审核 |  | 系统管理员审核CP管理员上传的资源
|  | 报表统计 | 资源统计 |  | 根据不同条件统计各类资源数量
|  |  | 资源使用统计 |  | 统计资源使用情况
计费报表统计
点播报表统计
包月报表统计
|  | 动态管理 | 平台资源动态 |  | 维护和更新平台资源动态
|  |  | CP动态 |  | 维护和更新CP动态
|  |  | 用户操作资源动态 |  | 维护和更新用户操作资源动态
|  | 专区管理 | 栏目管理
图片轮播
专区管理
专区审核
|  | 订购管理 | 订购管理 |  | 用户订购关系管理，为用户订购和退订资源业务
|  |  | 订购历史查询 |  | 查询用户订购历史
|  | 个人管理 | 个人资料维护 |  | 修改用户名、手机号等资料
|  |  | 修改密码 |  | 修改密码
|  | 系统管理 | 人员维护 |  | 系统人员增加、修改、删除和角色分配
|  |  | 权限管理 |  | 维护各类角色的功能菜单
CMS
Note on M2: 作者: 需要使用缓存的，请输入 需要，键值统一分配
Note on O2: 作者: 暂时不填写，或者填写大致的需求描述，后期统一整理并，填写为具体的接口编号

## 后台能力接口
能力服务 | 模块 | 功能 | 接口编码 | 接口定义文档 | 估算工作量 （工作日） |  |  | 里程碑 |  |  | 后端需求 |  |  | 说明
[5 empty] | 设计 | 开发 | 部署联调 | 5月底 | 7月底 | 9月底 | 缓存使用 key编码 | 队列使用 | 需调用的服务接口
平台架构统一服务 | 用户操作日志 | 操作行为定义 |  |  | 1 | 1
|  | 操作行为记录 |  |  | 1 | 2 | 1
| 积分服务 | 常规积分定义 |  |  | 1 | 1
|  | 积分策略定义 |  |  | 1 | 1
|  | 积分计算 |  |  | 1 | 1
|  | 积分生成 |  |  | 1 | 1
|  | 积分过期 |  |  | 1 | 1
|  | 积分消费 |  |  | 1 | 1
| 服务监控 | 可用性监控 |  |  | 2 | 3 | 2
|  | 相应时间监控 |  |  | 2 | 2 | 2
| 缓存服务 | 缓存规划 |  |  | 5 | 1 | 1
|  | 缓存可用性管理 |  |  | 5 |  | 2
|  | 缓存分布式扩容 |  |  | 5 |  | 2
| 消息队列服务 | 消息队列规划 |  |  | 5 | 1 | 1
|  | 消息队列可用性管理 |  |  | 5 |  | 2
|  | 消息队列扩展性管理 |  |  | 5 |  | 2
| 统一鉴权服务 | 校讯通用户登录鉴权 |  |  | 2 | 2 | 2
|  | 跳转至校讯通 |  |  | 2 | 2 | 5
大数据服务 | 智能推荐 | 共同好友推荐 |  |  | 1 | 1 | 1
|  | 可能认识的人员推荐 |  |  | 1 | 1 | 1
|  | 资源推荐 |  |  | 1 | 1 | 1
|  | 活跃用户推荐 |  |  | 1 | 1 | 1
|  | 同类课程推荐 |  |  | 1 | 1 | 1
|  | 相关视频推荐 |  |  | 1 | 1 | 1
| 数据分析 | 行为分析 |  |  | 3 | 3 | 2
|  | 兴趣爱好分析 |  |  | 3 | 3 | 2
搜索能力 | 索引管理 | 新建接口 |  |  | 2 | 2 | 1
|  | 删除接口 |  |  | 2 | 2 | 1
|  | 更新接口 |  |  | 2 | 2 | 1
| 索引查询 | 普通查询接口 |  |  | 1 | 1 | 1
|  | 按知识点查询 |  |  | 1 | 1 | 1
|  | facet筛选接口 |  |  | 2 | 2 | 1
|  | 分组搜索接口 |  |  | 2 | 2 | 1
|  | 范围搜索接口 |  |  | 2 | 2 | 1
| 搜索引擎运维管理 | 数据库批量导入 |  |  | 2 | 2 | 1
|  | 文件导入 |  |  | 2 | 2 | 1
|  | 搜索引擎主从复制 |  |  | 2 | 2 | 1
|  | 搜索引擎云 |  |  | 2 | 2 | 1
开放能力 | 应用接入管理 | 应用接入申请 |  |  | 2 | 3 | 1
|  | 应用接入审核 |  |  | 2 | 1 | 1
| Oauth服务 |  |  |  | 2 | 2 | 1
| OpenApi接口 |  |  |  | 4 | 5 | 5
| 运营管理 | 流量监控 |  |  | 2 | 2 | 1
|  | 流量限制 |  |  | 2 | 2 | 1
| 统计分析 |  |  |  | 4 | 5 | 2
支付能力 | 手机支付 |  |  |  | 2 | 2 | 2
| BOSS计费 |  |  |  | 2 | 3 | 2
短彩能力 | 全网号短信通讯 |  |  |  | 2 | 4 | 2
| 全网号彩信通讯 |  |  |  | 2 | 4 | 2
视频能力 | 视频播放 | 视频播放器（直播） |  |  | 2 | 2 | 1
|  | 视频播放器（点播） |  |  | 2 | 2 | 1
| 视频录制和采集 | 视频捕获 |  |  | 2 | 2 | 1
|  | 视频录制 |  |  | 2 | 2 | 1
|  | 桌面视频抓取 |  |  | 2 | 4 | 1
|  | 视频打点 |  |  | 2 | 2 | 1
| 视频的分发 | 流分发（直连、P2P） |  |  | 2 | 2 | 1
|  | 协议转换 |  |  | 2 | 2 | 1
| 视频压缩 | 视频压缩编码 |  |  | 2 | 3 | 1
|  | 视频解码 |  |  | 2 | 2 | 1
| 群视频共享 | 群内PPT播放 |  |  | 2 | 5 | 1
|  | 群内视频播放 |  |  | 2 | 5 | 1
|  | 群视频会议 |  |  | 2 | 5 | 1
即时通信服务 | 第三方即时通信服务接入整合 | 不确定
Note on L2: 作者: 需要使用缓存的，请输入 需要，键值统一分配
Note on N2: 作者: 暂时不填写，或者填写大致的需求描述，后期统一整理并，填写为具体的接口编号

## 公用模块数据字典
用户 | 注册用户 | 问题 | 非校讯通用户如何验证真实身份
校讯通用户
组织
校讯通组织
权限
操作日志
短信